## Тест-план
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования TCP-сервера для обработки запросов пользователей, включая авторизацию, регистрацию, запросы погоды и административные функции.
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 1 | Полное покрытие всех сценариев (успешная авторизация, неверный логин/пароль, пустые поля) | 1 | Некорректная обработка ошибок может привести к уязвимостям безопасности | протестирован, есть ошибки |  |  |  | dumb.chm
| Регистрация | 1 | Полное покрытие (успешная регистрация, дублирование логина, некорректные данные) | 1 | Ошибки валидации могут позволить создать невалидных пользователей | протестирован, есть ошибки
| Запрос погоды | 1 | Полное покрытие (валидные города, неверные города, разные периоды, API-ошибки) | 1.5 | Ошибки в обработке API-ответов могут привести к некорректным данным | протестирован, есть ошибки
| Админ-функции | 1 | Полное покрытие (список пользователей, удаление, создание, проверка прав) | 1.5 | Недостаточная проверка прав может привести к несанкционированному доступу | протестирован, есть ошибки
| Выход (logout) | 2 | Проверка корректного завершения сессии и очистки данных | 0.5 | Некорректный выход может оставить активные сессии | протестирован, есть ошибки
Итого |  |  |  | 5.5

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  | Результат | Дефект
|  | 2015-06-04 | № | Наименование | Важность
Авторизация
Ввод корректного логина и пароля
|  | 1 | 1 | Не закрывается файл справки | Trivial
| Ввод неверного логина | 1 | 1 | Сервер не возвращает ошибку при неверном логине | High
| Ввод пустых полей | 2 | 2 | Сервер зависает при пустых полях логина и пароля | Critical
Регистрация
Регистрация нового пользователя
| Повторная регистрация с существующим логином | 3 | 3 | Сервер не возвращает ошибку при дублировании логина | High
| Регистрация с пустым логином | 4 | 4 | Сервер принимает пустой логин | Critical
Запрос погоды
Запрос для валидного города (1 день)
| Запрос для несуществующего города | 5 | 5 | Сервер не возвращает ошибку для несуществующего города | High
| Запрос с days > 30 | 6 | 6 | Сервер принимает days > 30, нарушая ограничение | Critical
Админ-функции
getAllUsers (админ)
| deleteUser (админ) | 7 | 7 | Удаление пользователя не проверяет права администратора | Critical
| createUser (админ) | 8 | 8 | Создание пользователя с пустым логином | High
| getAllUsers (не админ) | 9 | 9 | Функция getAllUsers возвращает данные не-админам | High
Выход (logout)
Logout авторизованного пользователя
| Logout неавторизованного пользователя | 10 | 10 | Logout возвращает успех для неавторизованных пользователей | Minor

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Element Админ-функции |  |  | №: | Тест-кейс 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки функций списка пользователей и удаления пользователей |  |  | Статус: | Не начато
[5 empty] | Дефекты №: | 7, 8, 9
| Тестировщик: | Кузнецов Д.Р. |  |  | Дата: | 2025-05-31
Начальные условия:
| Сервер запущен | Порт 1111 доступен | ✓
| База данных доступна | содержит пользователя admin/admin123 (роль admin) и testuser/testpass (роль user) | ✓
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 3 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Авторизоваться: "auth&admin&admin123" | Ответ: "auth ok admin" | x |  |  | Авторизация успешна
2 | Отправить запрос "getAllUsers" | Ответ: Список пользователей в формате "login¦password¦role&..." | x |  |  | Список пользователей получен
3 | Отправить запрос "delete_user&2" | Ответ: "user deleted" |  | x |  | Удаление без проверки прав администратора | 7
4 | Отправить запрос "create_user&&testpass&user" | Ответ: "reg error" |  | x |  | Создание с пустым логином возможно | 8
5 | Авторизоваться: "auth&testuser&testpass" и отправить запрос "getAllUsers" | Ответ: "error: access denied" |  | x |  | Возвращает данные не-админам | 9

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Выход. Проверка logout для авторизованных и неавторизованных пользователей |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректного завершения сессии и обработки неавторизованных запросов |  |  | Статус: | Не начато
[5 empty] | Дефекты №: | 10
| Тестировщик: | Мижитдоржиев Г. Н. |  |  | Дата: | 2025-05-31
Начальные условия:
| Сервер запущен | Порт 1111 доступен | ✓
| База данных Доступна | содержит пользователя admin/admin123
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Авторизоваться: "auth&admin&admin123" | Ответ: "auth ok admin" | x |  |  | Авторизация успешна
2 | Отправить запрос "logout" | Ответ: "success: logged out" | x |  |  | Logout успешен
3 | Отправить запрос "logout" без авторизации | Ответ: "error: not authorized" |  | x |  | Возвращает успех | 10

## Тест-кейс 3
| Наименование: | Element Авторизация |  |  | №: | Тест-кейс 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки авторизации с корректными и некорректными данными |  |  | Статус: | Не начато
[5 empty] | Дефекты №: | 1.2
| Тестировщик: | Исаев Арслан Эфлатанович |  |  | Дата: | 2025-05-31
Начальные условия:
| База данных Доступна | содержит пользователя admin/admin123 | ✓
| Сервер запущен | Порт 1111 доступен | ✓
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 2 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить сервер (myserv.exe) | Сервер запускается, выводит "server started :)" | x |  |  | Сервер запустился
2 | Подключиться клиентом и отправить запрос "auth&admin&admin123" | Ответ: "auth ok admin" | x |  |  | Авторизация успешна
3 | Отправить запрос "auth&wronglogin&admin123" | Ответ: "auth error" |  | x |  | Сервер не возвращает ошибку | 1
4 | Отправить запрос "auth&&&" | Ответ: "error: insufficient parameters for auth" |  | x |  | Сервер зависает | 2

## Тест-кейс 4
| Наименование: | Element Регистрация |  |  | №: | Тест-кейс 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки регистрации с корректными и некорректными данными |  |  | Статус: | Не начато
[5 empty] | Дефекты №: | 3.4
| Тестировщик: | Брусков Александр Вячеславович |  |  | Дата: | 2025-05-31
Начальные условия:
| База данных Доступна | содержит пользователя admin/admin123 | ✓
| Сервер запущен | Порт 1111 доступен | ✓
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 2 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить сервер (myserv.exe) | Сервер запускается, выводит "server started :)" | x |  |  | Сервер запустился
2 | Отправить запрос "reg&testuser&testpass" | Ответ: "reg ok" | x |  |  | Регистрация успешна
3 | Отправить запрос "reg&admin&newpass" | Ответ: "reg error" |  | x |  | Нет ошибки при дублировании логина | 3
4 | Отправить запрос "reg&&testpass" | Ответ: "reg error" |  | x |  | Регистрация с пустым логином возможна | 4

## Тест-кейс 5
| Наименование: | Element Запрос погоды. |  |  | №: | Тест-кейс 5
| Описание: | Тест-кейс для проверки запросов погоды с корректными и некорректными параметрами |  |  | Статус: | Не начато
[5 empty] | Дефекты №: | 5.6
| Тестировщик: | Брусков Александр Вячеславович |  |  | Дата: | 2025-05-31
Начальные условия:
| База данных Доступна | содержит пользователя admin/admin123 | ✓
| Сервер запущен | Порт 1111 доступен | ✓
| API погоды Доступен | ключ API валиден | ✓
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 2 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Авторизоваться: "auth&admin&admin123" | Ответ: "auth ok admin" | x |  |  | Авторизация успешна
2 | Отправить запрос "weather&Moscow&1" | Ответ: "weather+&Moscow¦дата¦температура¦влажность¦описание¦одежда" | x |  |  | Запрос успешен
3 | Отправить запрос "weather&InvalidCity&1" | Ответ: "error&Could not retrieve weather data" |  | x |  | Нет ошибки | 5
4 | Отправить запрос "weather&Moscow&31" | Ответ: "error: invalid days parameter..." |  | x |  | Запрос принят | 6

## Дефект
Название | Авторизация с пустыми полями
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 1
Проект | WeatherPro | Компонент | DataBaseSingleton
Статус | In progress | Номер версии | 1.0
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Мижитдоржиев Гэлэг Намдакович | Автор | Кузнецов Данила
Описание | Шаги воспроизведения 1. Запустить сервер (myserv.exe) 2. Подключиться клиентом (например, telnet localhost 1111) 3. Отправить запрос "auth&&" Ожидаемый результат: Сервер возвращает "error: insufficient parameters for auth" Наблюдаемый результат: Сервер зависает, не отвечает на запрос

## Отчет
Отчет о системном тестировании TCP Server
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2025-06-05
Участники процесса | Тестировщик, Разработчик, Аналитик
к-во запланированных тестов | 50
к-во выполненных тестов | 50 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 35 | 70%
к-во неуспешно выполненных тестов | 15 | 30%
к-во зарегистрированных ошибок | 10
приоритета Critical | 4
приоритета High | 5
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 1
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система не рекомендуется для установки в продакшен, так как не достигнуты метрики окончания тестирования (не исправлены все дефекты приоритета Critical)